山西大学杏花村学院（山西酿造产业研究院（筹））

开放课题管理办法

第一章 总则

第一条 为响应国家政策，加快山西省创新驱动转型升级，锻造汾阳市白酒产业文化传承与跨越式发展的内生驱动力，树立杏花村品牌，发挥山西大学产学研用服务地方产业的优势，使山西大学杏花村学院（山西酿造产业研究院（筹））（以下简称杏花村学院）成为高水平科学研究和学术交流基地，推进杏花村学院科研成果的产出和转化。根据杏花村学院运行要求与建设目标，杏花村学院特设立开放基金，资助科技工作者依托杏花村学院开展研究工作。

第二条 开放课题面向山西大学相关领域的学院和研究所，凡具备申请条件的研究人员均可提出申请。

第三条 杏花村学院每年公布研究课题申请指南一次，组织有关专家对申请课题进行评审，按照“公平竞争、择优支持”的原则经过严格评审后由开放基金运行管理委员会确定予以资助的课题。

第二章 开放形式和对象

第四条 开放形式：由实验室开放基金资助的科研项目；

第五条 凡校内教学、科研人员及博士后人员均可在杏花村开放课题指南范围内提出课题申请，经杏花村学院开放基金运行管理委员会批准后，在申请人所在单位进行独立研究或合作研究。

第三章 课题的申请及审批

第六条 每年项目申请受理及专家评审后，提交开放基金运行管理委员会会议评审，择优立项资助。开放课题期限一般为1年，资助额度为文科1-2万元，理工科2-5万元人民币。

第七条 申请者须填写《山西大学杏花村学院（山西酿造产业研究院（筹））开放课题申请书》，一式三份。高级职称人员申请开放课题不需要推荐，其他科技人员申请课题需要具有两名高级职称科技人员推荐。

第八条 申请项目初筛后，由专家评审，开放基金运行管理委员会根据择优资助的原则，确定资助项目数量和资助金额。

第四章 课题及科研经费管理

第九条 课题经费专款专用，经费的使用方法参照山西大学有关科研经费管理办法执行。

第十条 开放课题完成期限为1年。

第十一条 开放课题经费开支范围包括：

开放课题开支范围是与科研工作直接相关的材料费、测试化验加工费、差旅/会议/国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费等。

第十二条 开放课题经费按课题分别进行核算，开放基金课题结题后结余经费原则上允许在结题后六个月内使用，逾期未使用经费由杏花村学院收回用于改善杏花村学院工作条件。

第十三条 开放课题经费原则上集中核算，一般安排在课题结题后进行。

第五章 项目实施和管理

第十四条 杏花村学院派专门人员对项目进行管理。基金项目的负责人或主要的研究人员应在工作开始前按照申请书所提计划，制定详细计划（包括阶段计划、工作进程、预期阶段成果等），并按该计划开展工作。

第十五条 研究计划实施中，涉及到预定目标、研究内容、计划实施的改变、以及提前结题或延长期限变动，项目负责人需提出报告，经所在单位审查签署意见后，报杏花村学院常务副院长审批。

第十六条 项目负责人全面负责基金项目的开展、财务报销等相关事宜。

第十七条 开放基金项目实行中期进展报告和汇报制度，具体时间在项目执行6个月后的1个月内，检查开放基金项目的进展及执行情况。

第十八条 在研的开放基金项目有下列情形之一者，开放基金管理者有权利视情节轻重给予缓拨资助经费、终止、甚至撤销立项，追缴已拨经费：

（一）弄虚作假，违背科学道德；

（二）未按预定计划进行研究，或研究水平明显低于预期要求，或无能为力继续完成任务；

（三）未按要求上报项目执行和进展情况，无故不接受实验室对项目实施情况的检查、监督；

（四）项目资助经费的使用不符合有关财务制度的规定或其他违反基金项目管理办法的行为。

第十九条 一般情况下，项目负责人不得代理或更换，遇有特殊情况，需报杏花村学院备案，项目负责人工作调动，可依据具体情况选择在原单位或调入单位完成基金项目，但须调入、调离双方及实验室签署意见，并报杏花村学院审批及备案。

第二十条 基金项目完成后，项目负责人填写结题报告，两个月内向杏花村报送《开放基金资助项目总结报告》，学术论文复印件及有关软硬件原始材料。杏花村学院学术委员会将对开放课题完成情况进行评议，对优秀研究成果将颁发“优秀成果证书”，向杏花村学院提交的材料包括：

（一）研究工作总结及研究报告；

（二）成果样品或模型；

（三）发表学术论文的扫描件，著作复印件；

（四）专利与获奖证书扫描件；

（五）研究工作中的原始技术档案、数据记录、图纸、底片、软件、程序等其他资料，以及目录清单。

第六章 科研成果与管理

第二十一条 杏花村学院资助的开放课题，由杏花村学院开放基金运行管理委员会组织评审，成果归杏花村学院和研究人员所在单位共享，成果鉴定和报奖由杏花村学院和研究人员所在单位共同办理。如申请专利，按专利办法有关规定办理。资助课题发表论文时，研究者应注明实验室和研究者所在单位和名称，且杏花村学院必须为第二署名单位。

（一）中文署名为：山西大学杏花村学院（山西酿造产业研究院（筹））；英文署名为：Xinghuacun College of Shanxi University（Shanxi Institute of Brewing Technology and Industry（Preparation））。

（二）论文中应注明“山西大学杏花村学院（山西酿造产业研究院（筹））开放基金资助（课题编号：  ）”；英文名为：Supported by the Open Project Program of Xinghuacun College of Shanxi (Shanxi Institute of Brewing Technology and Industry（Preparation）) (No.   )。

（三）对于获奖、申请专利或进行技术转让的研究成果归属，处理原则同上。

第七章 开放课题的成果署名方式

第二十二条 论文和研究报告作者应把杏花村学院的名称和作者的原单位并列署名。

第二十三条 著作在扉页上应注明“山西大学杏花村学院（山西酿造产业研究院(筹)）资助”。

第二十四条 鉴定成果：应将杏花村学院列为该项目成果的主要完成单位之一。

第八章 附则

第二十五条 本办法自颁布之日起实施。

第二十六条 如果发现有弄虚作假、抄袭等学术腐败行为，杏花村学院有权追回所资助经费。如果对杏花村学院的声誉造成损害，杏花村学院有追究其法律责任的权利。

第二十七条 本办法的解释权归山西大学杏花村学院（山西酿造产业研究院(筹)）。